## PLANO DE AÇÃO ANUAL 2016_PRODIN
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO PARÁ
CAMPUS XXX
PLANO ANUAL DE AÇÕES E METAS DO CAMPUS XXXX 2016
OBJETIVO ESTRATÉGICOS | METAS |  |  | ETAPAS |  |  | RESPONSÁVEIS | RESULTADOS PREVISTOS
| DESCRIÇÃO | ESTRATÉGIAS | INDICADOR | DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES | PRAZOS
[5 empty] | INÍCIO | TÉRMINO
DIREÇÃO GERAL
Fortalecer as Comissões e a valorização dos servidores do IFPA | Expandir o número de servidores do Campus Ananindeua | Aumentar o número de servidores do Campus Ananindeua de acordo com PDC |  | Realização de Concurso Público e solicitação de servidores via edital de remoção |  |  | DIREÇÃO GERAL
Realização de Concurso Público
Consolidar e fortalecer os cursos ofertados pelo IFPA | Conclusão do Bloco Pedagógico do Campus Ananindeua | Construção e estruturação de 12 salas de aula e 2 salas administrativas |  | Elaboração de ediital de licitação |  |  | DIREÇÃO GERAL
| Cessão definitiva de atual infraestrutura física do Campus Ananindeua |  |  | Reunião com Prefeitura Minucipal de Ananidneua
Implantar o Sistema Integrado de Gestão | Realizar o controle de entrada e saída de documentos no âmbito da Direção Geral. | Elaborar planilha que facilite o fluxo de entrada e saída de documentos. |  | Organizar por meio de instrumentos eletrônicos planilha de controle de entrada e saída de documentos. |  |  | DIREÇÃO GERAL
Definir políticas de Comunicação Institucional | Descentralizar o sistema de protocolo | Contratar terceirizada, estagiários e/ou servidores para desenvolver atividades de protocolo. |  | Capacitar terceirizados, estagiários e/ou servidores para desenvolver as atividades de protocolo.
| Atualizar a agenda da Direção Geral | Manter atualizada a agenda da Direção Geral sobre todos os eventos internos e externos no âmbito do IFPA |  | Dispor de acesso as mídias sociais e e-mails institucionais para organizar as atividades diárias da gestão. |  |  | DIREÇÃO GERAL
Fortalecer as Comissões e a valorização dos servidores do IFPA | Participar de capacitações, eventos, encontros. | Realizar cursos de qualificação |  | Verificar a disponibilidade de cursos ofertados pelas Instituições de ensino na área administrativa.
DIREÇÃO DE ENSINO
Fortalecer as Políticas de acesso, permanência e Inclusão Social no IFPA | Expandir o número de matrícula de alunos no Campus Ananindeua | Reformular Projeto Político do Curso Técnico em Informática na modalidade Subsequente. |  | Processo Seletivo para ingresso de alunos
Consolidar e fortalecer os cursos ofertados pelo IFPA | Reformulação Projeto Político de Curso Técnico em Segurança do Trabalho na modalidade Subsequente | Reformular Projeto Político do Curso Técnico em Informática na modalidade Subsequente |  | Reunião de Colegiado de Informática
| Reformulação Projeto Politico de Curso Técnico em Informática na modalidade Subsequente | Planejar e Executar Calendário Letivo |  | Reunião de Colegiado de Segurança do Trabalho
| Elaboração e execução de Calendário letivo do Campus Ananindeua | Montar Horário de aulas |  | Elaboração de plano de metas e cumprimento de prazos
| Acompanhamento de atividades letivas no Campus Ananindeua | Garantir a execução das atividades previstas no calendário acadêmico do Campus Ananindeua |  | Uso de sistemas de gerenciamento acadêmico
|  | Execução de atividades previstas no calendário acadêmico. |  | Normatização de fluxos
|  | Execução do horário de alunos |  | Reunião com servidores e alunos do Campus Ananindeua
|  | Cumprimento de prazos previstos |  | Elaboração de Instrumentos de acompanhamento
| Ampliar o acervo Bibliográfico do Campus Ananindeua | Levantamento de bibliografias |  | Reunião com direção de ensino, coordenações de cursos e bibliotecario
Aquisição de Livros
|  | Otimizar serviços oferecidos pela biblioteca do Campus Ananindeua |  | Elaboração de plano de metas e cumprimento de prazos
| Oferta de novos cursos | Estruturação do coordenação de pesquisa
Fomentar a participação em eventos científicos
Elaborar plano de qualificação de servidores do Campus Ananindeua
Fomentar Grupos de pesquisa no Campus Ananindeua
| Regularizar os Softwares do Campus | Elaborar termo de referência para licenciamento dos softwares
| Padronizar dos softwares do Campus | Licenciar softwares de uso corporativo
| Elaboração do PPC | Apresentar as diretrizes de planejamento para crescimento, atualização e manutenção do acervo da biblioteca e toda a sua infraestrutura física como suporte às atividades acadêmicas.
| Visitas técnicas | Acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto político-pedagógico institucional visando a melhoria da qualidade da ação educacional, com elevação da taxa média de conclusão dos cursos técnicos.
Regulamentar a oferta da EAD, criando instrumentos legais para a sua consolidação no âmbito do IFPA | Participação no IV SICIT | Garantir o ingresso de alunos na modalidade de educação a distância
| Participação no Colóquio de Hipertextro CHIP IFCE | Garantir oferta de cursos em localidades da área de abrangência do Campus Ananindeua
Reduzir a Taxa de Evasão e Retenção de Alunos | Elaboração da I Jornada Científica | Elaborar plano de Assistência Estudantil para o Campus Ananindeua
| publicação de trabalhos em anais | Garantir a permanência e conclusão dos cursos ofertados pelo campus Ananindeua
| Reformulação do PPC | Diminuir a taxa de evasão
Implantar o Sistema Integrado de Gestão – SIG | Definir politicas de utilização | Adoção de um ou mais modelos de governança
Atender as recomendações das avaliações realizadas pelo MEC/INEP, quanto ao reconhecimento dos cursos ofertados no IFPA | Inventariar os software em uso nos Laboratórios | Integração e Gerenciamento dos cursos de Informática e segurança do trabalho
| Estudo das soluções open source disponíveis | Minimizar as Indisponibilidades dos Professores e ampliar a relação entre teoria e prática
| Padronizar a utilização dos laboratórios | Equacionar as questões relativas a utilização dos laboratórios
Promover a pesquisa científica e tecnológica | Gerir projetos científicos | Aprimorar o modelo de orientação dos projetos integradores
Aumentar a oferta de Cursos de extensão e técnicos, como parte de programas governamentais, a partir das demandas sociais e reconhecimento dos arranjos produtivos locais | Oferta de novos cursos | Elaboração do projeto de curso técnico em meio ambiente |  | reunião entre professores responsaveis e equipe pedagogica do Campus Ananindeua
Fomentar programas e projetos de extensão, incentivando e priorizando propostas vinculadas aos Projetos pedagógicos dos cursos | Alinhar as pesquisas com as demandas do IFPA | Iniciativa do campus para ampliação do projeto integrador
| Adequar o Sistema Pedagógico do Curso técnico em informática | Novas implementações no projeto acadêmico |  | Elaboração de Projeto de Curso Técnico em meio ambiente na modalidade subsequente
| Novas implementações no projeto acadêmico | Novas implementações no projeto acadêmico |  | Submissão para análise
| Elaborar plano de assistência estudantil | Contemplar 100% dos alunos |  | Reunião entre Diretoria de Ensino e nucleo pedagógico e social
| Elaborar o edital do auxílio estudantil | Atender 90% dos alunos |  | Elaboração e execução de plano
| Trabalhar com alunos dos cursos de segurança no trabalho e informática promovendo a interação social dos alunos | Atender 100% dos alunos |  | Elaboração e execução de editais pertinentes
Atender e orientar os alunos
Promover reunião para discussão do Plano de Assistência Estudantil
| Articular com as Redes Socioassistenciais do Município | Obter contatos com 80% das instituições do Município
| Assessorar pedagogicamente o Corpo Docente no planejamento, avaliação e controle das ações educativas, propiciando momentos de reflexão sobre a prática pedagógica, visando um melhor desempenho didático dos professores e a melhoria do processo educativo | Esta atividade tem por objetivo o acompanhamento do processo pedagógico de forma integrada com o corpo docente e coordenações de cursos por meio de ações como planejamento, elaboração do cronograma do calendário escolar, sistemática de avaliação, planos curriculares, reuniões pedagógicas, cursos de capacitação sobre prática docente, bem como projetos e pesquisas e extensão ao corpo docente, técnico administrativo e comunidade escolar |  | Semana pedagógica e dia do professor
| Articular, incentivar e prever condições para prática de projetos e atividades pedagógicas que garantam o acesso e permanência com sucesso dos educandos visando a superação de problemas diagnosticados no cotidiano escolar, desenvolvendo propostas educacionais inclusivas que atendam, com qualidade, os alunos com necessidades educativas específicas, e todos os que compõem o conjunto plural e diversos dos estudantes. | Promover a integração entre escola, família e comunidade, atendendo e orientando os pais em busca de soluções para as dificuldades relacionadas à aprendizagem, acompanhando a frequência e o desempenho dos alunos e contribuindo para o seu desenvolvimento pessoal. |  | Dia do estudante
Apoiar o desenvolvimento de atividades de extensão no campus Ananindeua por meio de eventos e projetos de extensão. | Organizar eventos científicos e tecnológicos | Montar comissões | Em andamento (30%) | Montar comissões | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Coordenação de pesquisa e Extensão (Prof Jefferson Lima) | Planejar e execuat ações para fomentar a extensao no Campus Ananindeua
|  | Organizar Reuniões | Em andamento (30%) | Organizar Reuniões | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Coordenação de pesquisa e Extensão (Prof Jefferson Lima) | Planejar e execuat ações para fomentar a extensao no Campus Ananindeua
|  | Conveniar parcerias públicas e privadas | concluído | Convênios IEL | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Coordenação de pesquisa e Extensão (Prof Jefferson Lima) | Preparar o Futuro profissional técnico ao mundo do trabalho
|  |  | concluído | Convênios CIEE | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Coordenação de pesquisa e Extensão (Prof Jefferson Lima) | Preparar o Futuro profissional técnico ao mundo do trabalho
Complementação da educação profissinal e tecnológica por meio de visitas técnicas e atividades de campo | Promover visitas técnicas para os alunos do curso técnico em Informática | Reuniões de Colegiado do Curso | concluído | Reunião | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Coordenação do Curso Técnico em Informática (Profº Dênis Costa) | Complementação de Componentes Curriculares pertinentes as disciplinas do curso
|  | Contato com Empresas | concluído | envio de email e/ou oficio institucionais | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Coordenação do Curso Técnico em Informática (ProfºDênis Costa) e Coordenação de Pesquisa e Extensão (profº Jefferson Lima) | Complementação de Componentes Curriculares pertinentes as disciplinas do curso
|  | Formalização de procedimentos para viabilizar a realização do evento | concluído | Montagem e tramitações de processos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Coordenação do Curso Técnico em Informática (ProfºDênis Costa) e Coordenação de Pesquisa e Extensão (profº Jefferson Lima) | Complementação de Componentes Curriculares pertinentes as disciplinas do curso
|  | Reuniões de Colegiado do Curso | concluído | Reunião | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Coordenação do Curso Técnico em Segurança do Trabalho (Profª Patricia Batista) | Complementação de Componentes Curriculares pertinentes as disciplinas do curso
Complementação da educação profissinal e tecnológica por meio de visitas técnicas e atividades de campo | Promover visitas técnicas para os alunos do curso técnico em Segurança do Trabalho | Reuniões de Colegiado do Curso | concluído | Reunião | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Coordenação do Curso Técnico em Segurança do Trabalho (Profª Patricia Batista) | Complementação de Componentes Curriculares pertinentes as disciplinas do curso
|  | Contato com Empresas | concluído | envio de email e/ou oficio institucionais | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Coordenação do Curso Técnico em Segurança do Trabalho (Profª Patricia Batista) e Coordenação de Pesquisa e Extensão (profº Jefferson Lima) | Complementação de Componentes Curriculares pertinentes as disciplinas do curso
|  | Formalização de procedimentos para viabilizar a realização do evento | concluído | Montagem e tramitações de processos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Coordenação do Curso Técnico em Segurança do Trabalho (Profª Patricia Batista) e Coordenação de Pesquisa e Extensão (profº Jefferson Lima) | Complementação de Componentes Curriculares pertinentes as disciplinas do curso
| Reuniões de Colegiado do Curso | Reunião | concluído | Reunião | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Coordenação do Curso Técnico em Segurança do Trabalho (Profª Patricia Batista)
| Contato com Empresas | envio de email e/ou oficio institucionais | concluído | envio de email e/ou oficio institucionais | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Coordenação do Curso Técnico em Segurança do Trabalho (Profª Patricia Batista) e Coordenação de Pesquisa e Extensão (profº Jefferson Lima)
| Formalização de procedimentos para viabilizar a realização do evento | Montagem e tramitações de processos | concluído | Montagem e tramitações de processos | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Coordenação do Curso Técnico em Segurança do Trabalho (Profª Patricia Batista) e Coordenação de Pesquisa e Extensão (profº Jefferson Lima)
Fortalecimento de ações culturais e desportivas | Promoção de Eventos desportivos e culturais no Campus Ananindeua | Planejar, organizar e realizar eventos desportivos e culturais que envolvam as comunidades internas e externas |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Diretoria geral; Diretoria de ensino, pesquisa e extensão; coordenação de pesquisa, extensão e inovação tecnológica; coordenações dos cursos.
Implantação e Estruturação do NEABI | Implantação e Estruturação do Nucleo de Estudos Afro-Brasileiros e Indígenas de acordo com a Lei nº 10.639 de 9 de Janeiro de 2003 | articular e promover atividades de ensino, pesquisa e extensão relacionadas ao campo de estudos afro-brasileiros e indígenas. |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Diretoria geral; Diretoria de ensino, pesquisa e extensão; coordenação de pesquisa, extensão e inovação tecnológica; coordenações dos cursos.
Implantação e Estruturação do NAPNE | Implantação e Estruturação do Núcleo de Apoio a Pessoas com Necessidades Especificas de acordo com Lei de Inclusão | articular pessoas e instituições desenvolvendo ações de implantação e implementação de programas |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | iretoria geral; Diretoria de ensino, pesquisa e extensão; coordenação de pesquisa, extensão e inovação tecnológica; coordenações dos cursos.
Implantação e estruturação dos grupos de pesquisa do Campus Ananindeua | Fomento a atividades de Pesquisa | Formar grupos de pesquisa; Implementar programas de bolsas através de editais de desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Diretoria geral; Diretoria de ensino, pesquisa e extensão; coordenação de pesquisa, extensão e inovação tecnológica; coordenações dos cursos.
Participação em Eventos Científicos | Fomentar participação em eventos científicos relacionados aos cursos ofertados pelo Campus Ananinduea | Divulgar eventos científicos; incentivar a participação dos alunos do campus |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Diretoria geral; Diretoria de ensino, pesquisa e extensão; coordenação de pesquisa, extensão e inovação tecnológica; coordenações dos cursos. | Desenvolvimento de atividades de Pesquisa e inovação com envolvimento da comunidade do Campus Ananindeua
Assinatura de periódicos especializados | Divulgar atividades de pesquisa | Articular junto aos grupos de pesquisa e Diretoria Administrativa do Campus Ananindeua a assinatura de periódicos especializados |  |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | Diretoria geral; Diretoria de ensino, pesquisa e extensão; coordenação de pesquisa, extensão e inovação tecnológica; coordenações dos cursos.
IMPLEMENTAR SETOR DE REGISTRO ACADÊMICO E CADASTRO INSTITUCIONAL - CAMPUS ANANINDEUA | INDICAÇÃO DE UM SERVIDOR PARA ASSUMIR AS ATIVIDADES ACADÊMICAS DE REGISTRO | PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL |  | PUBLICAÇÃO DE PORTARIA DE NOMEAÇÃO DO SERVIDOR RESPONSÁVEL | JANEIRO DE 2015 |  | DIRETORIA GERAL E DIRETORIA DE ENSINO DO CAMPUS ANANINDEUA. | OBJETIVOS E METAS ALCANÇADOS NO PRAZO ESTABELECIDO. AÇÕES REALIZADAS.
REGISTRAR DISCENTES NO SISTEMA DE CONTROLE ACADÊMICO - SCA | INCLUSÃO DOS 226 DISCENTES MATRICULADOS NOS CURSOS TÉCNICOS SUBSEQUENTES DO CAMPUS ANANINDEUA - MODALIDADES PRESENCIAL E À DISTÂNCIA (EaD), NO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO DE 2015. | REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA |  | REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA | JANEIRO A MARÇO DE 2015 |  | CHEFE DO SETOR DE REGISTROS ESCOLARES E CADASTRO INSTITUCIONAL | OBJETIVOS E METAS ALCANÇADOS NO PRAZO ESTABELECIDO. AÇÕES REALIZADAS.
CADASTRAR E VINCULAR DISCENTES NO CENSO 2015 | INCLUSÃO DOS DADOS DOS 226 DISCENTES COM CADASTRO E CRIAÇÃO DAS TURMAS DO CAMPUS ANANINDEUA. CADASTRO E VÍNCULO DOS 13 DOCENTES ÀS DISCIPLINAS E TURMAS CADASTRADAS, DE 01 A 30 DE JULHO DE 2015. | REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA |  | REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DA PLATAFORMA | JULHO DE 2015 |  | CHEFE DO SETOR DE REGISTROS ESCOLARES E CADASTRO INSTITUCIONAL | OBJETIVOS E METAS ALCANÇADOS NO PRAZO ESTABELECIDO. AÇÕES REALIZADAS.
INSERIR CICLOS DISCENTES E DOCENTES NO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA - SISTEC | ALIMENTAR PLATAFORMA DE DADOS FEDERAIS PARA CONTROLE E ACOMPANHAMENTO ACADÊMICO. CADASTRO 226 DISCENTES E SITUAÇÃO ACADÊMICA, PERÍODO DE AGOSTO A SETEMBRO DE 2015. | REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DO SSTEMA |  | REALIZAÇÃO DE TREINAMENTOS E ORIENTAÇÕES PARA ALIMENTAÇÃO DO SSTEMA | AGOSTO A SETEMBRO DE 2015 |  | CHEFE DO SETOR DE REGISTROS ESCOLARES E CADASTRO INSTITUCIONAL | OBJETIVOS E METAS ALCANÇADOS NO PRAZO ESTABELECIDO. AÇÕES REALIZADAS.
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Fortalecer as comissões e a valorização dos servidores do IFPA | Participar da Comissão de licitação para quando tivermos Unidade Gestora o Campus possa ter membros treinados | Designar dois servidores para comporem a comissão permanente de licitação do campus Belém |  |  |  |  | Campus Belém/DGP | Designação por portaria publicada no DOU
| Implantar a Comissão Interna do relatório de gestão | Designar a comissão composta por três servidores |  |  |  |  | DAP | Designação por portaria interna
| Capacitação de servidores administrativos | Proporcionar aos servidores Técnicos administrativos, condições de oferecer serviços mais eficientes e com qualidade |  |  |  |  | REITORIA/DGP | INÍCIO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO NO 2º SEMESTRE/2015; foram capacitados 17 servidores administrativos.
Consolidar e fortalecer os cursos ofertados pelo IFPA | Estruturar mais salas para DAP/DE/DG | Equipar Salas Disponibilizadas ao Campus Ananindeua no Prédio do central Ciências |  |  |  |  | REITORIA/DINF | ADAPTAÇÃO INICIADA EM JULHO/2015; HOUVE LIBERAÇÃO DE ESPAÇO NO PRÉDIO ANEXO DA EAD
| Retomada da construção do bloco pedagógico | Obter informações atualizadas sobre o contrato de construção do bloco pedagógico |  |  |  |  | REITORIA/DINF | Designação por portaria interna
| Estruturação do setor de almoxarifado | Conseguir servidor para o setor de almoxarifado adequar uma sala para o setor |  |  |  |  | DAP/DG/DE/COORDENAÇÕES/SETORES | AGUARDANDO SERVIDOR
| Estruturação do setor de patrimônio | Conseguir servidor para o setor de almoxarifado adequar uma sala para o setor | [5 empty] | AGU'ARDANDO SERVIDOR
| Levantamento da necessidade do plano de trabalho anual 2016 | Levantar a necessidade de materiais, acervo, serviços, diárias, passagens e capacitação por setor |  |  |  |  | CAMPUS BELÉM/DAP | FOI COMINICADO AO DIRETOR GERAL E DE ENSINO, AGUARDANDO AS DEMANDAS
| Aquisição de mobiliário | Equipar Salas que foram disponibilizada para o Campus Ananindeua no prédio do Central Ciências | [5 empty] | O TUTOR ADMINISTRATIVO (CAMPUS BELÉM) NÃO ATENDEU A DEMANDA EM 2015
| Aquisição de aparelhos de Ar condicionado | Equipar as salas que foram disponibilizadas para o Campus Ananindeua no prédio do central ciências |  |  |  |  | REITORIA/DAP | DEIXAR DE EQUIPAR AS SALAS NO PRAZO PLANEJADO
| Proteção contra incêndio | Proporcionar ambientes de trabalho mais seguro |  |  |  |  | REITORIA/DINF, CAMPUS BELÉM/DAP | AINDA NÃO FOI REALIZADO O PROJETO
| Capacitar na prática o coordenador financeiro junto ao campus Belém | Disponibilizar que o coordenador financeiro treine no financeiro do Campus Belém | [5 empty] | Atendida por processo
| Capacitar o Coordenador Financeiro | Proporcionar cursos de capacitação para o coordenador Financeiro |  |  |  |  | DAP/DE/DG/COORDENAÇÕES/SETORES | Cursos ofertados e realizados
DAP/DE/DG/COORDENAÇÕES/SETORES
Aperfeiçoar a Estrutura e Funcionamento do Sistema de Acompanhamento e Planejamento Orçamentário | Documentação de rotinas de trabalho | Organizar as rotinas administrativas |  |  |  |  | DAP | AINDA NÃO FOI CONCLUÍDO
| Adequar as despesas correntes | Propor ações de economia na utilização de energia, água e materiais de consumo |  |  |  |  | ROPOR AÇÕES DE ECONOMIA NA UTILIZAÇÃO DE ENERGIA, ÁGUA, MATERIAIS DE CONSUMO | MUDANÇA NAS ATITUDES DOS SERVIDORES E COLABORADORES EM RELAÇÃO À ECONOMIA
| Adequar e organizar o setor de protocolo | Conseguir um servidor ou terceirizado para atuar no setor |  |  |  |  | DAP | O SERVIÇO É REALIZADO PELA CHEFE DE GABINETE COM AUXILIO DE ESTAGIÁRIOS
| Aquisição de computadores-Freitas | Aquisição de novos computadores para os laboratórios de informática |  |  |  |  | Direção Administrativa do Campus - DAP e Reiotria | Processo de licitação em andamento
| Aquisição de computadores e notebook | Aquisição de novos computadores e notebooks para o setor administrativo e de TI |  |  |  |  | Direção Administrativa do Campus - DAP e Reiotria | Processo de licitação em andamento
| Expansão da rede de internet | Aquisição de roteadores e access point para transmissão e repetição de sinal wireless |  |  |  |  | Direção Administrativa do Campus - DAP e Reiotria | Processo de licitação em andamento
| Implantação de laboratório de informática em novo anexo - EAD | Montagem e instalação de novos computadores em laboratório de informática subsequente e EAD |  |  |  |  | Direção Administrativa do Campus - DAP e Reiotria | Processo de licitação em andamento
| Realizar Licitações | 100% da demanda
[7 empty] | Direção Administrativa do Campus - DAP e Reiotria | Após reforma do prédio e chegada dos materiais
Firmar e Manter os contratos de prestação de serviços
| Implantar a Coordenação Financeira | Designar um servidor para coordenação financeira |  |  |  |  | Coordenação Financeira | objetivo alcançado com a desegnação através da Potaria 217/2015
Coordenação Financeira
Instituir sistema de planejamento, acompanhamento e execução orçamentária. | Implantar a rotina de trabalho relacionados a Coordenação Financeira | Proporcionar orientações para composição dos processos de solicitação de orçamento e financeiro junto ao Campus Belém e Reitoria |  |  |  |  | Coordenação Financeira | em andamento
| Utilizar o SIAFI | Treinamento do servidor designado para operacionalizar o sistema |  |  |  |  | Coordenação Financeira | Solicitação atendida
DIMENSÃO DA GESTÃO (COMUNICAÇÃO SOCIAL)
Definir políticas de Comunicação Institucional | Criar e implementar políticas e estratégias de comunicação com o objetivo de informar e integrar os públicos interno e externo, consolidando e ampliando os relacionamentos para facilitar o processo de gestão, aprimorar a imagem institucional e aproximar Campus Ananindeua à sociedade | Ampliar alcance comunicação em mídias internas e externas | iniciar Campanha de Comunicação Institucional |  |  |  | ASCOM | Realizada campanha de divulgação do combate a dengue e Zika. Campanha do Pacto pela Educação. Campanha de divulgação do JOCCAN
| Reeditar material gráfico com as inovações para 2016 | Folder de Divulgação; Layout do blog e site; Layout das redes sociaiS | Iniciar Campanha de Comunicação em Redes Sociais. |  |  |  | ASCOM | Layout atualizado da página do Facebook
[7 empty] | ASCOM. | Foram realizados dois ou mais cursos na área de marketing e redação.
| Divulgação de Processo Seletivo 2016- Campus Ananindeua | Consolidar a divulgação do PS 2016 do Campus Ananindeua em Mídia Interna e Externa | Incentivação participação de servidores e colaboradores da ASCOM em cursos de capacitação |  |  |  | ASCOM. | A ênfase será a partir da conclusão do edital do Processo seletivo 2016, previsto para final de março.
| Produzir conteúdo periódico para atualização mensal de informações | Atualização do Site, blog e mídias sociais | Adaptar ou criar Folder de Divulgação; Layout do blog e site; Layout das redes sociais |  |  |  | ASCOM. | Mídias atualizadas diariamente e semananlmente. De acordo com as demandas do campus
| Pesquisas anuais de opinião pública e satisfação | Realizar uma pesquisa Anual de Satisfação | Divulgação em Escolas e Cursinhos, Divulgação em Rádio e TV, Divulgação em Mídias Sociais |  |  |  | ASCOM.
Ampliar participações em redes sociais e outras mídias | Implementar políticas e estratégias de comunicação em mídias sociais | Ampliar o público das mídias sociais do Campus | Manter atualizado as mídias do Campus |  |  |  | ASCOM. | Foram realizados dois ou mais cursos na área de marketing e redação.
Fortalecer as comissões e a valorização dos servidores do IFPA | Capacitação de Servidores vinculados com a ASCOM | Capacitar pelo menos 2 servidores por semestre | Realizar com apoio das Diretorias Geral, Administrativa e de Ensino uma pesquisa (quantitativa e qualitativa) deve avaliar a atual imagem do Campus Ananindeua, com o objetivo de identificar pontos a serem aprimorados para a construção de uma imagem positiva da Instituição junto aos diversos públicos.
DIMENSÃO DE GESTÃO (GESTÃO DE PESSOAS)
Implantar o Sistema Integrado de Gestão | Implantar a coordenação de Gestão de Pessoas no Campus Ananindeua | Designação de um servidor | SOLICITAR PORTARIA PARA DESIGNAR COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS |  |  |  | CAMPUS ANANINDEUA/REITORIA | Resultado alcançado.
| Descentralizar atividade referentes a Gestão de pessoas | Capacitar um servidor responsável pela gestão de pessoas e um substituto | SOLICITAR TREINAMENTO JUNTO A DGP PARA CAPACITAR SERVIDOR RESPONSÁVEL PELAS ATIVIDADES NA GESTÃO DE PESSOAS |  |  |  | DGP | 50% realizado.
| Fazer um levantamento do número de servidores docentes e técnicos administrativos | Localizar as pastas funcionais de 100% dos servidores | VERIFICAR AS PASTAS FUNCIONAIS DOS SERVIDORES E O SIAPE INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIDORES DO CAMPUS |  |  |  | CAMPUS ANANINDEUA | 100% REALIZADO
| Realizar os principais procedimentos do SIAPE no Próprio Campus | Treinamento de um servidor | TREINAMENTO JUNTO A DGP |  |  |  | DGP | 100% REALIZADO
| Utilização do sistema SIASS |  | INSCRIÇÃO DE SERVIDOR PARA RECEBER TREINAMENTO |  |  |  | DGP/CGQV | TREINAMENTO REALIZADO
| Atualizar as progressões funcionais dos docentes e técnicos administrativos | Atualizar progressão funcional dos dez técnicos administrativos, quando necessário, e encaminhar para CPPD a progressão dos docentes | TREINAMENTO JUNTO A DGP |  |  |  | DGP | EM ANDAMENTO
| Implantar a CPPD do Campus Ananindeua | Eleger um titular e suplementar para CPPD do Campus Ananindeua | REUNIÃO REALIZADA PARAINDICAÇÃO E ESCOLHA DE MEMBROE SUPLENTE. SOLICITAÇÃO DE PORTARIA PARA IMPLANTAÇÃO. |  |  |  | CPPD/REITORIA/ DIRETORA GERAL | 100% alcançado